## Slide 1
GRUPO 4 · CAPÍTULOS 11 Y 12
Las personas y las adquisiciones en la gestión de proyectos
Cap. 11: Trabajo con las personas del proyecto
Cap. 12: Adquisición de bienes y servicios
Notes: Bienvenida. Presentamos dos capítulos complementarios: cómo trabajar con las personas que hacen posible el proyecto (Cap. 11) y cómo obtener de fuera los bienes y servicios que el equipo no puede producir (Cap. 12). Ambos tratan de relaciones: internas con el equipo y externas con los proveedores.

## Slide 2
Agenda
Dos caras de un mismo reto: coordinar personas dentro y fuera de la organización
CAPÍTULO 11
Trabajo con las personas del proyecto
Actores del proyecto
Estructuras organizacionales
Formación del equipo y matriz RACI
Desarrollo y motivación del equipo
Poder, influencia y conflictos
CAPÍTULO 12
Adquisición de bienes y servicios
Proceso de adquisiciones
Decisión de hacer o comprar
Documentos de solicitud (SOW, RFP…)
Tipos de contrato y selección de proveedores
Control y cierre de contratos
2
Notes: Recorrido de la exposición. Primero el capítulo 11 sobre el lado humano del proyecto; luego el capítulo 12 sobre cómo contratar externamente lo que el proyecto necesita.

## Slide 3
11
CAPÍTULO
Trabajo con las personas del proyecto
Los proyectos los hacen personas: saber organizarlas, motivarlas y resolver sus conflictos es clave para el éxito.
3
Notes: Iniciamos el capítulo 11. La idea central: la tecnología y los planes no ejecutan proyectos; las personas sí. El gerente de proyecto dedica gran parte de su tiempo a coordinar, comunicar y motivar.

## Slide 4
¿Quiénes son las personas del proyecto?
Todos los interesados que aportan, deciden o se ven afectados por el proyecto
Patrocinador
Financia y respalda el proyecto; defiende sus objetivos ante la alta dirección.
Gerente del proyecto
Planifica, coordina y responde por el alcance, el tiempo y el costo.
Equipo del proyecto
Especialistas que ejecutan el trabajo técnico y crean los entregables.
Gerentes funcionales
Jefes de departamento que asignan y comparten personal con el proyecto.
Clientes y usuarios
Definen las necesidades y aceptan (o rechazan) los entregables.
Proveedores
Empresas externas que suministran bienes y servicios (Cap. 12).
4
Notes: Presentar a los actores. Resaltar que el gerente de proyecto rara vez es 'dueño' de las personas: el patrocinador aporta recursos y los gerentes funcionales prestan al personal. Los proveedores conectan con el capítulo 12.

## Slide 5
Estructuras organizacionales
La estructura define cuánta autoridad tiene el gerente sobre las personas
Funcional
Autoridad del GP: baja
Organizada por departamentos
El personal responde a su jefe funcional
El proyecto es una tarea más
Proyecto
Matricial
Autoridad del GP: compartida
Doble línea de reporte
Variantes: débil, balanceada y fuerte
Riesgo: conflicto de prioridades
Proyectizada
Autoridad del GP: alta
Equipos dedicados por proyecto
El GP controla recursos y presupuesto
Al terminar, ¿a dónde va la gente?
5
Notes: Tres estructuras típicas. En la funcional, el gerente de proyecto casi no tiene autoridad. En la matricial, las personas responden a dos jefes (funcional y de proyecto), lo que exige negociación constante. En la proyectizada, el gerente tiene control pleno, pero el reto es qué hacer con el personal al cerrar el proyecto.

## Slide 6
Formar el equipo y definir responsabilidades
Plan de recursos humanos + matriz de asignación de responsabilidades (RACI)
Planificar
Roles, responsabilidades, organigrama del proyecto y plan de gestión del personal.
Negociar y adquirir
Con gerentes funcionales, contratación externa o asignación previa.
Asignar
Cada tarea con un responsable claro; considerar equipos virtuales.
Actividad | GP | Analista | Desarrollador | QA | Cliente
Levantar requisitos | A | R | C | I | C
Diseñar solución | A | C | R | I | I
Programar módulos | A | I | R | C | I
Probar el sistema | A | I | C | R | I
Aceptar entregables | R | I | I | C | A
R
Responsable (ejecuta)
A
Aprobador (rinde cuentas)
C
Consultado
I
Informado
6
Notes: La matriz RACI cruza actividades con personas. Regla clave: cada actividad debe tener un solo 'A' (quien rinde cuentas). Evita que las tareas se queden sin dueño o que dos personas crean que la tarea es de la otra.

## Slide 7
Desarrollo del equipo: modelo de Tuckman
Todo equipo atraviesa etapas antes de alcanzar su máximo desempeño
1
Formación
Se conocen; dependen del líder y hay incertidumbre.
2
Tormenta
Surgen conflictos sobre roles, ideas y métodos.
3
Normalización
Se acuerdan normas; crece la confianza.
4
Desempeño
Equipo autónomo, colaborativo y productivo.
5
Disolución
Se cierra el trabajo y se reconoce el logro.
Rol del gerente: guiar en la formación, mediar en la tormenta, facilitar en la normalización y delegar en el desempeño.
7
Notes: Modelo de Bruce Tuckman. La etapa de 'tormenta' es normal y no significa que el equipo esté fallando. El estilo del gerente debe cambiar con la etapa: más directivo al inicio, más delegador cuando el equipo ya rinde. Las actividades de integración (team building), la capacitación y el reconocimiento aceleran el paso entre etapas.

## Slide 8
¿Qué motiva a las personas?
Teorías clásicas que el gerente puede aplicar al día a día del proyecto
Pirámide de Maslow
Autorrealización
Estima
Sociales
Seguridad
Fisiológicas
Herzberg: dos factores
Higiene: salario, condiciones, políticas. Su ausencia desmotiva.
Motivadores: logro, reconocimiento, responsabilidad, crecimiento.
McGregor: Teoría X e Y
X: la gente evita el trabajo → supervisión estricta.
Y: la gente busca retos → autonomía y confianza.
8
Notes: Maslow: las necesidades superiores (estima, autorrealización) motivan solo cuando las básicas están cubiertas; en proyectos, retos y reconocimiento. Herzberg: un buen salario evita la insatisfacción pero no motiva por sí solo; lo que motiva es el logro y el reconocimiento. McGregor: la actitud del gerente (Teoría X o Y) condiciona cómo trata al equipo. También se suele mencionar a McClelland (logro, afiliación, poder).

## Slide 9
Poder e influencia del gerente
Sin autoridad formal plena, el gerente debe saber influir
Idea clave
Los tipos de poder más efectivos son el experto y el de recompensa; el menos efectivo es el coercitivo.
Legítimo
Proviene del cargo o la posición formal.
Experto
Se basa en conocimiento y experiencia reconocidos.
De recompensa
Capacidad de otorgar incentivos, ascensos o reconocimiento.
Coercitivo
Uso de sanciones o amenazas; genera resistencia.
Referente
Carisma y buena relación; la gente quiere seguirte.
9
Notes: Cinco bases de poder (French y Raven). En estructuras funcionales o matriciales débiles el gerente tiene poco poder legítimo, así que depende de su experiencia y de su capacidad de reconocer al equipo. La coerción puede lograr resultados a corto plazo, pero daña la moral.

## Slide 10
Gestión de conflictos
El conflicto es inevitable; lo importante es cómo se resuelve
Fuentes más comunes
1. Cronogramas
2. Prioridades del proyecto
3. Recursos humanos
4. Opiniones técnicas
5. Procedimientos administrativos
6. Costos
7. Personalidades
Técnicas de resolución
Confrontar / resolver el problema: Analizar las causas y buscar la mejor solución. Ganar-ganar.
Colaborar: Integrar varios puntos de vista para lograr consenso.
Negociar / comprometerse: Cada parte cede algo.
Suavizar: Destacar coincidencias y minimizar diferencias.
Forzar: Imponer una solución; ganar-perder.
Retirarse / evitar: Posponer el problema; el menos efectivo.
10
Notes: Según estudios clásicos (Thamhain y Wilemon), los conflictos más frecuentes en proyectos giran en torno a cronogramas, prioridades y recursos; las diferencias de personalidad son menos frecuentes de lo que se cree. La técnica más efectiva es confrontar el problema (resolverlo de raíz); retirarse es la menos efectiva. Un poco de conflicto sano mejora la creatividad; hay que evitar el pensamiento de grupo.

## Slide 11
12
CAPÍTULO
Adquisición de bienes y servicios
Cuando el proyecto necesita algo que la organización no tiene o no le conviene producir, lo obtiene de proveedores externos.
11
Notes: Pasamos al capítulo 12. La adquisición (procurement) es obtener bienes y servicios de una fuente externa. En proyectos de TI es muy común: licencias, hardware, desarrollo tercerizado, consultoría.

## Slide 12
El proceso de adquisiciones
Cuatro fases, desde decidir qué comprar hasta cerrar el contrato
01
Planificar
Definir qué, cuándo y cómo comprar; análisis de hacer o comprar; redactar el SOW.
02
Efectuar
Solicitar ofertas, evaluar propuestas, seleccionar al proveedor y firmar.
03
Controlar
Administrar el contrato: desempeño, cambios, pagos y reclamaciones.
04
Cerrar
Verificar entregables, liquidar el contrato y documentar lecciones.
Comprador (nuestra organización) y vendedor (proveedor) quedan unidos por un contrato: un acuerdo legal que obliga a ambas partes.
12
Notes: El proceso sigue el ciclo de vida del contrato. En la planificación se decide si comprar y qué tipo de contrato usar. En la ejecución se selecciona al proveedor. En el control se vigila que cumpla. En el cierre se verifica todo y se liquida formalmente. El contrato es un documento legal: todo cambio debe hacerse por escrito.

## Slide 13
Decisión de hacer o comprar
¿Desarrollarlo internamente o adquirirlo a un proveedor?
Conviene hacerlo si…
Hay capacidad y conocimiento interno
Se quiere proteger información sensible
Es una competencia central del negocio
Conviene comprarlo si…
Reduce costos o tiempo
Se necesita experiencia especializada
Se desea transferir riesgo al proveedor
Chart: Costo acumulado (US$) por meses de uso
| 0 | 6 | 12 | 18 | 24 | 30 | 36 | 42
Desarrollar: $30,000 + $500/mes | 30000 | 33000 | 36000 | 39000 | 42000 | 45000 | 48000 | 51000
Comprar/arrendar: $15,000 + $1,000/mes | 15000 | 21000 | 27000 | 33000 | 39000 | 45000 | 51000 | 57000
Punto de equilibrio: 30 meses. Si se usará por más tiempo, conviene desarrollar.
13
Notes: Ejemplo de análisis: desarrollar cuesta $30,000 más $500 mensuales de mantenimiento; comprar o arrendar cuesta $15,000 más $1,000 mensuales. Igualando 30,000 + 500m = 15,000 + 1,000m obtenemos m = 30 meses. Si el sistema se usará menos de 30 meses, conviene comprar; si se usará más, conviene desarrollar. Además del costo, se consideran factores cualitativos: control, seguridad, conocimiento y riesgo.

## Slide 14
Documentos de solicitud
Cómo le explicamos al mercado lo que necesitamos
SOW
Enunciado del trabajo
Describe con detalle lo que se va a adquirir para que los proveedores puedan ofertar:
Alcance y entregables
Especificaciones técnicas
Ubicación y plazos
Criterios de aceptación
RFI
Solicitud de información
Explorar el mercado y conocer qué ofrecen los proveedores.
RFQ
Solicitud de cotización
Pedir precios cuando el requisito es estándar y claro.
RFP
Solicitud de propuesta
Pedir soluciones cuando el problema es complejo; se evalúa más que el precio.
IFB
Invitación a licitar
Común en el sector público; suele ganar la oferta de menor precio que cumpla.
14
Notes: El SOW (Statement of Work) es la base de toda solicitud: si está mal escrito, las ofertas no serán comparables. Según la necesidad se envía un RFI (información), un RFQ (precio), un RFP (propuesta de solución) o un IFB (licitación, típica del sector público, como en las compras gubernamentales dominicanas).

## Slide 15
Tipos de contrato
El tipo de contrato determina quién asume el riesgo
Aumenta el riesgo del COMPRADOR →
← Aumenta el riesgo del VENDEDOR
Precio fijo
Un precio total acordado. Ideal cuando el alcance está bien definido.
FFP: precio fijo cerrado
FPIF: precio fijo + incentivo
FP-EPA: con ajuste económico
Tiempo y materiales
Híbrido: se paga por hora y por materiales. Útil para trabajos pequeños o apoyo de personal.
Tarifa por hora/persona
Requiere un tope máximo
Rápido de contratar
Costo reembolsable
Se reembolsan los costos reales más un honorario. Para alcance incierto o innovación.
CPFF: costo + honorario fijo
CPIF: costo + incentivo
CPAF: costo + bonificación
15
Notes: Con precio fijo, el vendedor asume el riesgo: si le cuesta más, pierde. Con costo reembolsable, el comprador asume el riesgo: paga lo que realmente cueste más un honorario. Tiempo y materiales está en medio; es práctico, pero sin un tope el costo puede crecer sin control. Regla práctica: a mayor claridad del alcance, más conviene el precio fijo.

## Slide 16
Selección de proveedores
Modelo de puntuación ponderada: criterios objetivos, no solo el precio
Criterio | Peso | Prov. A | Prov. B | Prov. C
Enfoque técnico | 30% | 8 | 7 | 9
Experiencia comprobada | 25% | 7 | 9 | 6
Precio | 25% | 6 | 8 | 5
Capacidad de gestión | 20% | 8 | 6 | 7
Puntaje ponderado | 100% | 7.25 | 7.55 | 6.85
Escala de 1 a 10. Puntaje = Σ (peso × calificación).
Chart: Puntaje ponderado
| Prov. A | Prov. B | Prov. C
Puntaje | 7.25 | 7.55 | 6.85
Gana el Proveedor B, aunque A tiene mejor enfoque técnico y no es el más barato en todo.
16
Notes: Ejemplo de modelo de ponderación. Se definen los criterios y sus pesos ANTES de recibir las ofertas para evitar sesgos. Cada evaluador califica y se multiplica por el peso. El proveedor B obtiene 7.55 puntos frente a 7.25 de A y 6.85 de C. Otros criterios posibles: referencias, estabilidad financiera, soporte y garantías.

## Slide 17
Controlar y cerrar las adquisiciones
Firmar el contrato no es el final: hay que administrarlo hasta su cierre formal
Controlar
Seguimiento del desempeño
Revisar avances, calidad y plazos del proveedor.
Control de cambios
Todo cambio al contrato se aprueba y documenta por escrito.
Pagos y reclamaciones
Pagar según hitos cumplidos y resolver disputas.
Cerrar
Verificar entregables
Confirmar que todo lo contratado se recibió y fue aceptado.
Auditoría de adquisiciones
Revisar el proceso completo, de la planificación al cierre.
Cierre formal y lecciones
Notificación escrita de cierre y lecciones aprendidas.
17
Notes: En el control, el comprador vigila que el proveedor cumpla y gestiona cambios, pagos y posibles reclamaciones. En el cierre, se verifica que todo se entregó, se hace una auditoría del proceso, se notifica formalmente el cierre por escrito y se documentan las lecciones aprendidas para futuras compras.

## Slide 18
Conclusiones
La estructura importa
Define cuánta autoridad tiene el gerente y cómo negocia los recursos.
Equipos que evolucionan
Roles claros (RACI), motivación y reconocimiento llevan al alto desempeño.
Comprar con estrategia
Hacer o comprar, un buen SOW y el contrato adecuado reducen el riesgo.
Todo es relación
Con el equipo o con proveedores, el éxito depende de comunicación y confianza.
18
Notes: Cerrar con las cuatro ideas principales. Ambos capítulos comparten un mensaje: los proyectos se gestionan a través de personas y acuerdos, dentro y fuera de la organización.

## Slide 19
¡Gracias!
¿Preguntas o comentarios?
GRUPO 4
Notes: Abrir espacio para preguntas.